|  |
| --- |
| **ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN**  **KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**  **A blue and white logo  Description automatically generated**  **BÁO CÁO ĐỒ ÁN**  **MÔN: KỸ NĂNG MỀM**  **ĐỀ TÀI: BEING BIGGER THAN YOURSELF!**      **NHÓM THỰC HIỆN – NHÓM 01 – TỐT NGHIỆP SỚM:**  **MSSV: 20120049 – HỌ TÊN: Nguyễn Hải Đăng**  **MSSV: 20120217 – HỌ TÊN: Lê Minh Trí**  **MSSV: 21120036 – HỌ TÊN: Triệu Hoàng Thiên Ân**  **MSSV: 21120041 – HỌ TÊN: Dương Ngọc Thái Bảo**  **MSSV: 21120177 – HỌ TÊN: Lê Minh Huy**  **MSSV: 21120201 – HỌ TÊN: Bùi Đình Bảo**      **Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Thị Thanh Hà**  **Lớp lý thuyết: 21\_1**  **Học kỳ - Niên khoá: HK3 - 2022-2023** |

MỤC LỤC

[I. Giới thiệu về đồ án 3](#_Toc144766095)

[1. Danh sách thành viên 3](#_Toc144766096)

[2. Giới thiệu chung 3](#_Toc144766097)

[3. Link phim 4](#_Toc144766098)

[4. Link website 4](#_Toc144766099)

[5. Link thư mục tài nguyên 4](#_Toc144766100)

[II. Hình poster phim 5](#_Toc144766101)

[III. Hợp đồng thành lập nhóm 6](#_Toc144766102)

[1. Thông tin nhóm 6](#_Toc144766103)

[2. Các nguyên tắc làm việc nhóm 7](#_Toc144766104)

[3. Kế hoạch giao tiếp nhóm 7](#_Toc144766105)

[4. Quy tắc thưởng và phạt 7](#_Toc144766106)

[5. Tiêu chí đánh giá thành viên cuối môn học 8](#_Toc144766107)

[IV. Kich bản 9](#_Toc144766108)

[1. Thông tin nhóm 9](#_Toc144766109)

[2. Cốt truyện 9](#_Toc144766110)

[3. Kịch bản chi tiết 10](#_Toc144766111)

[V. Kế hoạch quản lý dự án 13](#_Toc144766112)

[1. Tổng quan 13](#_Toc144766113)

[2. Kế hoạch đồ án 13](#_Toc144766114)

[VI. Biên bản họp nhóm 19](#_Toc144766115)

[1. Họp lần 1 (25/07/2023) 19](#_Toc144766116)

[2. Họp lần 2 (28/07/2023) 22](#_Toc144766117)

[3. Họp lần 3 (08/08/2023) 24](#_Toc144766118)

[4. Họp lần 4 – Tổng kết (31/08/2023) 26](#_Toc144766119)

[VII. Bảng đánh giá sau cùng các thành viên 30](#_Toc144766120)

# Giới thiệu về đồ án

## Danh sách thành viên

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **Chữ ký** | **Vai trò** |
| **1** | **20120049** | **Nguyễn Hải Đăng** | **20120049@student.hcmus.edu.vn** | **A blue hand sign with a blue line  Description automatically generated with medium confidence** | Nhóm trưởng |
| 2 | 20120217 | Lê Minh Trí | 20120217@student.hcmus.edu.vn | A signature on a white background  Description automatically generated | Thành viên |
| 3 | 21120036 | Triệu Hoàng Thiên Ân | 21120036@student.hcmus.edu.vn | A signature on a white background  Description automatically generated | Thành viên |
| 4 | 21120041 | Dương Ngọc Thái Bảo | 21120041@student.hcmus.edu.vn | A signature of a person  Description automatically generated | Thành viên |
| 5 | 21120177 | Lê Minh Huy | 21120177@student.hcmus.edu.vn | A signature on a white background  Description automatically generated | Thành viên |
| 6 | 21120201 | Bùi Đình Bảo | 21120201@student.hcmus.edu.vn | A signature on a white background  Description automatically generated | Thư kí |

## Giới thiệu chung

### Thông tin đồ án

Trong đồ án này, nhóm cần áp dụng những kỹ năng mềm và kiếm thức đã học để làm ra thực hiện một đoạn clip ngắn truyền tải một thông điệp liên quan tới đề tài được giao.

### Mô tả đề tài theo cách hiểu của nhóm

Đề tài của nhóm là “Being Bigger than Yourself”. Theo cách hiểu của nhóm, mỗi người trong chúng ta hoàn toàn có thể tốt hơn và mạnh mẽ hơn bằng những điều nhỏ bé có ý nghĩa mỗi ngày.

### Mục tiêu mà nhóm muốn đạt được

Mục tiêu mà nhóm muốn đạt được: Nhóm sẽ làm ra được 1 clip ngắn từ 5-7 phút để truyền tải thông điệp rằng: mỗi chúng ta có thể lớn mạnh hơn chính chúng ta ngày hôm qua.

### Thông điệp của bộ phim

"Chúng ta hãy cố gắng phấn đấu để tốt hơn chính mình qua từng ngày, với nghị lực và sự nỗ lực nghiêm túc ta sẽ đạt được những điều à ban đầu ta nghĩ mình không thể..."

### Kỹ thuật thực hiện:

Làm phim ngắn kết hợp dẫn chuyện và hiệu ứng phim đơn giản.

## Link phim

Địa chỉ Youtube: <https://youtu.be/hWFGvGted80?si=m0Jgjhh2D3ww5CBo>

## Link website

Địa chỉ Website: <https://tnsofficial.netlify.app/>

## Link thư mục tài nguyên

Địa chỉ thư mục của đồ án:

<https://studenthcmusedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/20120049_student_hcmus_edu_vn/EpNwiwpoe-FNrICEa94AL8gBrOMLGzMkDnvhH79cfVvtVQ?e=IDS3KB>

Địa chỉ trang quản lý Project:

<https://dangcpr.notion.site/K-n-ng-m-m-4da31d696ded41c2ab4d0c9c67f3e9e9?pvs=4>

# Hình poster phim



# Hợp đồng thành lập nhóm

**HỢP ĐỒNG THÀNH LẬP NHÓM**

**Tên nhóm: Tốt nghiệp sớm – Mã nhóm: 1**

**Các nội dung chính**

Tài liệu này là kết quả thảo luận và nhất trí của nhóm trong lần họp mặt lần đầu tiên, xác định các giá trị cốt lõi của nhóm:

* Các nguyên tắc làm việc nhóm.
* Kế hoạch giao tiếp của nhóm.
* Các quy tắc thưởng và phạt của nhóm.
* Các tiêu chí đánh giá thành viên cuối môn học.

## Thông tin nhóm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **Chữ ký** |
| **1** | **20120049** | **Nguyễn Hải Đăng** | **20120049@student.hcmus.edu.vn** |  |
| 2 | 20120217 | Lê Minh Trí | 20120217@student.hcmus.edu.vn |  |
| 3 | 21120036 | Triệu Hoàng Thiên Ân | 21120036@student.hcmus.edu.vn |  |
| 4 | 21120041 | Dương Ngọc Thái Bảo | 21120041@student.hcmus.edu.vn |  |
| 5 | 21120177 | Lê Minh Huy | 21120177@student.hcmus.edu.vn |  |
| 6 | 21120201 | Bùi Đình Bảo | 21120201@student.hcmus.edu.vn |  |

## Các nguyên tắc làm việc nhóm

### Những điều một thành viên thuộc về nhóm phải làm theo:

* Điều 1: Thái độ hòa thuận, vui vẻ khi làm việc nhóm. Nếu có xung đột thì giải quyết lịch sự giải quyết.
* Điều 2: Tôn trọng tính cách và phong cách làm việc của các thành viên trong nhóm.
* Điều 3: Đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ các thành viên trong nhóm.
* Điều 4: Thông cảm, lắng nghe, chia sẻ khi có thành viên gặp khó khăn.

### Những điều một thành viên thuộc về nhóm không được làm:

* Điều 1: Hoàn thành trễ hạn những nhiệm vụ mà nhóm đã giao, nếu có lý do chính đáng thì phải báo trước với các thành viên trong nhóm để mọi người kịp thời xử lý.
* Điều 2: Đến trễ giờ họp mà lý do không chính đáng.
* Điều 3: Gây chia rẽ, mất đoàn kết các thành viên trong nhóm.

## Kế hoạch giao tiếp nhóm

Tần suất gặp mặt hàng tuần: Mỗi tuần 2 lần.

Thời gian: Thứ 3 và thứ 5 hằng tuần.

Thông báo thông qua: Email, Tin nhắn, Google Calendar.

Tối thiểu thông báo trước 24h.

Thành viên khi nhận được email thông báo phải hồi đáp lại để chứng tỏ đã nhận và đọc email.

Nếu thành viên không hồi đáp thông báo họp và một thông báo bất kì từ nhóm trưởng hoặc từ các thành viên khác trong vòng 24h thì sẽ được nhận một email thông báo lại hoặc gọi điện trực tiếp qua điện thoại (bạn phải lựa chọn một trong hai hoặc đề xuất hình thức riêng).

## Quy tắc thưởng và phạt

### Các quy tắc thưởng

* Nếu hoàn thành tốt mọi công việc nhóm giao thì sẽ được cộng 0.5 điểm khi chia điểm.
* Nếu giúp thành viên khác hoàn thành công việc hoặc góp ý đưa ý kiến tốt thì sẽ thì thành viên làm được cộng 0.25 điểm.
* Nếu có ý tưởng tốt, xuất sắc hỗ trợ cho thành công của nhóm thì sẽ được cộng 0.5đ.

### Các quy tắc phạt

* Nếu trễ họp quá 10 phút không có lý do bị phạt 5.000 đồng.
* Nếu giao công việc mà không chịu thực hiện thì sẽ bị trừ 3% đóng góp cho mỗi công việc không thực hiện và chia đều 3% đó cho những thành viên còn lại.
* Nếu giao công việc mà hoàn thành không đúng hạn hoặc không làm nghiêm túc thì sẽ bị phạt 15.000 đồng.

## Tiêu chí đánh giá thành viên cuối môn học

Các thành viên sẽ lần lượt đánh gùa lẫn nhau theo một template sẵn, trong đó trả lời hai câu hỏi:

* Tôi đánh giá người này bao nhiêu điểm?
* Lý do tại sao tôi đánh giá như vậy.

Các thành viên sẽ lần lượt đánh giá 5 thành viên còn lại.

Thang điểm đánh giá được đề nghị như sau:

* 10: Làm tốt việc được giao, đúng hạn, có chất lượng. Giúp đỡ thành viên khác. Tích cực. Chủ động.
* 8-9: Làm tốt việc được giao, đúng hạn, có chất lượng.
* 6-7: Hoàn thành việc được giao, kết quả chấp nhận được. Vi phạm một ít điều
* lệ nhóm.
* 1-5: Chưa hoàn thành công việc được giao, ít hợp tác.
* 0: Bị khai trừ hoặc không phải thành viên.

# Kich bản

**KỊCH BẢN VIDEO**

**Tên nhóm: Tốt nghiệp sớm – Mã nhóm: 1**

## Thông tin nhóm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **Chữ ký** |
| **1** | **20120049** | **Nguyễn Hải Đăng** | **20120049@student.hcmus.edu.vn** | **A blue hand sign with a blue line  Description automatically generated with medium confidence** |
| 2 | 20120217 | Lê Minh Trí | 20120217@student.hcmus.edu.vn | A signature on a white background  Description automatically generated |
| 3 | 21120036 | Triệu Hoàng Thiên Ân | 21120036@student.hcmus.edu.vn | A signature on a white background  Description automatically generated |
| 4 | 21120041 | Dương Ngọc Thái Bảo | 21120041@student.hcmus.edu.vn | A signature of a person  Description automatically generated |
| 5 | 21120177 | Lê Minh Huy | 21120177@student.hcmus.edu.vn | A signature on a white background  Description automatically generated |
| 6 | 21120201 | Bùi Đình Bảo | 21120201@student.hcmus.edu.vn | A signature on a white background  Description automatically generated |

## Cốt truyện

**Nhân vật**: 1 nhân vật chính - Những người còn lại là phụ.

**Cốt truyện**: Kể về nhân vật X, cảnh đầu tiên là lúc X bắt đầu dậy, chuẩn bị cá nhân và đến trường (có thể là Ú). Khi X bước vào lớp, sẽ có 1 thầy T đứng lớp và nhân vật quần chúng A, B, C, D. Ngày qua ngày, các bài kiểm tra của X điểm không được cao và bị A, B, C, D chế giễu. Sau đó thầy giáo T tới và nói câu gì đó truyền động lực, chỉ ra những điểm sai sót trong bài mà chỉ cần làm thêm 1 chút xíu nữa thôi là X có điểm, vậy là X cố gắng học để chuẩn bị cho lần thi cuối kì sắp tới. Nhưng trong lần thi cuối kì đó, điểm số của X vẫn không đạt như mong muốn, nhưng thầy T nói là: "Em có thấy điểm của em đã tiến bộ hơn so với các lần trước không, đó chính là việc em đã lớn hơn với chính bản thân mình những ngày hôm trước rồi, chỉ cần cố gắng hơn bản thân em ngày hôm nay nữa và mỗi ngày sau, em sẽ làm được". Từ đó, X đã cố gắng hơn nhiều trong cuộc sống và gặt hái được một số thành tựu.

## Kịch bản chi tiết

* **Người dẫn chuyện**: “Trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ này, từ trẻ nhỏ cho tới người lớn, ai trong chúng ta cũng đều có những mơ ước, mộng tưởng để ấp ủ, để theo đuổi, để có động lực sống những ngày tháng tươi đẹp nhất cuộc đời mình. Tất nhiên, những điều đó cũng đều tồn tại trong nhân vật X. Anh luôn có trong mình khao khát đạt được con điểm 10 môn lập trình ở trường. Nhưng cuộc đời không chỉ viết bằng những giấc mơ …”

**Meme anh da đen ăn tát, đến cảnh nhân vật X choàng tỉnh dậy. Anh X chuẩn bị đến trường. Khi vào đến lớp phát hiện thầy đang đọc điểm bài kiểm tra của X. Các bạn A, B, C, D lại gần hỏi han nhưng thực chất là để mỉa mai**

* **A**: “Làm gì mà tới trễ vậy, đi học thì trễ mà điểm kiểm tra cũng thấp luôn, tao thấy hay là mày “tốt nghiệp sớm” đi làm đi cho đỡ tốn kém gia đình!”
* **B**: “Dễ có khi vậy lắm à, nãy nghe thầy đọc điểm nó cái tự nhiên tao tỉnh lợi liền luôn mày, hội tụi mình chơi chung nào giờ có điểm thấp vậy đâu. Ủa C nãy mày được nhiêu điểm á ?”
* **C**: “Tao á hả, được có 9.5 à, sai hết 1 câu tiếc ghê. Hong biết mấy đứa khác sao chứ tao thấy môn này quá là easy luôn, học chơi chơi mà không 10 thì cũng 9.8 9.5 rồi.”
* **Người dẫn chuyện**: “Đối mặt với những lời mỉa mai ác ý của các bạn, X cảm thấy vô cùng buồn tủi, bỗng như lạc lỏng ở nơi này và không đáng với những gì gia đình đã trông chờ vào mình.”
* **X (nghĩ)**: “Có lẽ mình thật sự không hề giỏi code chút nào, con 10 lập trình mơ ước từ lúc đầu chỉ là mộng mơ thôi, hình như mình đã chọn sai ngành thì phải …”

**Suốt thời gian sau trong buổi học, X chỉ mải mê chơi game để giải tỏa nỗi buồn. Cuối tiết học, thầy T đến khuyên bảo X**

* **T:** “Thầy chấm qua bài của lớp và biết rằng em đang thấy thất vọng về bài kiểm tra vừa rồi, vì thầy thấy quá trình học trên lớp của em rất khả quan, tư duy cũng rất tốt. Tuy nhiên em nên tập trung vào giải thuật và xử lý yêu cầu trọng tâm của bài toán chứ đừng quá mất thời gian vào tối ưu code hay xử lý ngoại lệ nữa. Cố gắng lên! Thầy tin em sẽ gỡ gạc lại những gì em đang lung lạc mà, đừng mất niềm tin quá sớm nha!”
* **Người dẫn chuyện:** Ngay sau buổi ra về, X đã ngồi ngẫm nghĩ lại lời nhận xét của thầy, cố gắng chăm chỉ giải các bài tập thầy cho và cả các bài tập tự học trên mạng, chăm chỉ thực hành và đề ra chiến lược, kế hoạch xử lý bài toán hợp lý cho riêng mình.

**Chuyển cảnh sang buổi học khác**

* **A:** “Ê X, vô chơi liên quân không mày, tụi tao đang team up rank nè. Dạo này gần thi hay sao á tao rủ đứa nào cũng nhát không dám chơi, toàn cắm đầu học bài suốt.”
* **B:** “Mấy đứa mà đợi tới sắp thi mới học như tụi nó tao thấy thi cũng không cao điểm nổi đâu, phải biết kết hợp thể thao điện tử điều độ như tụi tao vậy nè mới thi tốt được haha. ”
* **X**: “Thôi tụi bây đi chơi đi tao không đi đâu, bận học cho tiết sau rồi.”
* **B**: “Tao nói tới vậy mà mày không vô game luôn á hả, nói thiệt đừng buồn cỡ mày học nữa điểm cũng không cao đâu mà ráng làm cái gì không biết, khổ thân !”
* **C**: “Nó nói vậy thôi chịu rồi, ráng cày học điểm cao nha bạn yêu, vô dual rank lẹ nè tụi bây.” **\*Cả đám cười lớn\***

**Sau khi thi cuối kỳ, X và cả lớp nhận được điểm kiểm tra của mình**

* **Người dẫn chuyện: “**Dù đã cố gắng rất nhiều trong bài thi nhưng kết quả nhận được không như mong muốn của X. X cảm thấy rất chán nản, thế là anh ta lại tiếp tục đâm đầu vào game để vơi bớt nỗi buồn.”

**Chuyển cảnh gặp lại thầy T**

* **X:** “Em chào thầy ạ.”
* **T:** “Ồ chào em ! Dạo này học hành thế nào rồi em?”
* **X:** “Kiểm tra vừa rồi em chỉ được 7 điểm thôi thầy ạ, em thấy không còn hứng thú học hỏi như lúc trước sau khi thầy khuyên nhủ em nữa …”
* **T:** “Đề đợt này khó có tiếng luôn mà em, 7 điểm là cũng khả quan so với mặt bằng chung rồi em à. Em hãy nhìn lại những điểm số trước đây xem em đã tiến bộ hơn trước như thế nào, đó là bằng chứng không thể phủ nhận cho sự lớn hơn bản thân của quá khứ. Em cũng nên chia sẻ nhiều hơn với các bạn trong lớp, học nhóm là cách thật sự hữu hiệu để mình tiếp thu bài đấy em.”
* **Người dẫn chuyện**: “Lời nói của thầy như tiếp thêm động lực cho X, X từ đó ngày càng phấn đấu, chăm chỉ hơn, đạt được những thành tích học tập xứng đáng với nỗ lực của mình, X không ngừng chia sẻ, làm việc chung với mọi người giúp bản thân anh cải thiện kỹ năng mềm hơn.”

[!!!] ***Outro***: Qua câu chuyện của X, chúng ta có thể rút ra một quan niệm sống quý báu cho bản thân mình, đó chính là trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình hiện tại. Không có thứ gì là hoàn hảo từ ban đầu cả cũng như không có con đường thành công nào mà không trải qua những khó khăn, thử thách. Những lúc nản chí trên chuyến hành trình đó, các bạn có thể tiếp thêm động lực cho bản thân bằng cách chia sẻ với thầy cô hay bạn bè của mình, vì đôi khi những điều lớn lao mà chúng ta muốn đạt được ấy lại xuất phát từ việc chúng ta có thể hoàn thành và giải quyết những điều nhỏ bé của chính mình. Đối với nhóm Tốt nghiệp sớm, chúng mình vẫn còn là sinh viên, chúng mình rất vui vì đã được làm việc cùng nhau qua đồ án này và cũng tự nhủ sẽ phấn đấu từng ngày để làm cho những ước mơ sẽ chẳng còn là mơ ước…

# Kế hoạch quản lý dự án

**BẢNG KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN**

**Tên nhóm: Tốt nghiệp sớm – Mã nhóm: 1**

## Tổng quan

### Thông tin nhóm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **Vai trò** |
| **1** | **20120049** | **Nguyễn Hải Đăng** | **20120049@student.hcmus.edu.vn** | **Nhóm trưởng** |
| 2 | 20120217 | Lê Minh Trí | 20120217@student.hcmus.edu.vn | Thành viên |
| 3 | 21120036 | Triệu Hoàng Thiên Ân | 21120036@student.hcmus.edu.vn | Thành viên |
| 4 | 21120041 | Dương Ngọc Thái Bảo | 21120041@student.hcmus.edu.vn | Thành viên |
| 5 | 21120177 | Lê Minh Huy | 21120177@student.hcmus.edu.vn | Thành viên |
| 6 | 21120201 | Bùi Đình Bảo | 21120201@student.hcmus.edu.vn | Thư ký |

### Thông tin đồ án

Trong đồ án này, nhóm cần áp dụng những kỹ năng mềm và kiếm thức đã học để làm ra thực hiện một đoạn clip ngắn truyền tải một thông điệp liên quan tới đề tài được giao.

### Mô tả đề tài theo cách hiểu của nhóm

Đề tài của nhóm là “Being Bigger than Yourself”. Theo cách hiểu của nhóm, mỗi người trong chúng ta hoàn toàn có thể tốt hơn và mạnh mẽ hơn bằng những điều nhỏ bé có ý nghĩa mỗi ngày.

### Mục tiêu mà nhóm muốn đạt được

Mục tiêu mà nhóm muốn đạt được: Nhóm sẽ làm ra được 1 clip ngắn từ 5-7 phút để truyền tải thông điệp rằng: mỗi chúng ta có thể lớn mạnh hơn chính chúng ta ngày hôm qua.

## Kế hoạch đồ án

### Kế hoạch chi tiết

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc cần làm** | **Người phụ trách chính** | **Kết quả đạt được** | **Ước tính tài nguyên/ Chi phí** |
| 1 | Lên ý tưởng + Kịch bản | Hải Đăng, Minh Huy, Thiên Ân, Thái Bảo, Minh Trí, Đình Bảo | Hoàn thành kịch bản có nội dung có ý nghĩa và độ dài phù hợp |  |
| 2 | Họp lần 1: Tìm kiếm ý tưởng | Cả nhóm, mỗi cá nhân tự đề xuất ý tưởng trình bày trước | Tìm ra được ý tưởng cho clip |  |
| 3 | Họp lần 2: Lên kịch bản chi tiết + Kế hoạch quay phim | Cả nhóm, dựa vào kịch bản chính của bạn Đình Bảo | Có được kịch bản chi tiết |  |
| 4 | Poster | Đình Bảo | Trên poster phải cho biết được thông tin của bộ phim, những ai tham gia và trình bày đẹp mắt | Phần mềm Adobe Illustrator, Canva Pro |
| 5 | Thực hiện diễn xuất | Hải Đăng, Minh Huy, Thiên Ân, Thái Bảo, Minh Trí | Các thành viên làm diễn viên tham gia các cảnh quay của bộ phim |  |
| 6 | Quay phim | Đình Bảo | Quay đầy đủ các cảnh phim như trong kịch bản để chuẩn bị cho khâu hậu kì | Điện thoại quay phim |
| 7 | Hậu kì | Đình Bảo, Thiên Ân | Video edit có độ dài phù hợp, truyền tải được nội dung và không bị khó hiểu | Phần mềm Adobe Premiere Pro, Canva Pro |
| 8 | Web quảng bá sản phẩm | Minh Trí | Trên web cho biết được thông tin của bộ phim, những ai tham gia và trình bày đẹp mắt |  |
| 9 | Họp lần 3: Báo cáo tiến độ giữa kì | Hải Đăng | Góp ý, chỉnh sửa lại poster nếu cần thiết |  |
| 10 | Chèn phụ đề | Đình Bảo | Chèn phụ đề để người xem có thể đọc lời thoại nếu âm thanh không tốt | Phần mềm Aegisub |
| 11 | Lồng tiếng cho các cảnh quay có âm thanh không tốt | Hải Đăng, Minh Trí | Trong bộ phim có 2 cảnh quay của thầy giáo và X trao đổi với nhau có âm thanh không tốt, lồng tiếng để nghe rõ hơn. | Sử dụng Canva |
| 12 | Báo cáo tổng kết | Hải Đăng, Minh Huy, Thiên Ân, Thái Bảo, Minh Trí, Đình Bảo | Nêu ra được tất cả những gì mà nhóm đã làm |  |
| 13 | Họp lần 4: Báo cáo cuối kì | Hải Đăng, Minh Huy, Thiên Ân, Thái Bảo, Minh Trí, Đình Bảo | Góp ý, chỉnh sửa lại poster nếu cần thiết + Rút kinh nghiệm cho những cảnh quay sau |  |

### Kế hoạch tài chính

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hạng mục** | **Chi phí** | **Nguồn** | **Ghi chú** |
| 1 | Phần mềm Adobe Illustrator | 390.000 VNĐ | Quỹ nhóm do các thành viên đóng góp |  |
| 2 | Phần mềm Adobe Premiere Pro | 600.000 VNĐ | Quỹ nhóm do các thành viên đóng góp |  |

Tổng cộng: 990.000 VNĐ

### Kế hoạch trao đổi thông tin

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thời gian** | **Nội dung dự kiến** | **Phương pháp** | **Chuẩn bị** |
| 1 | 14h ngày 25/07/2023 | Họp lần 1: Tìm kiếm ý tưởng | Online qua Zoom | Mỗi thành chuẩn bị ý tưởng của mình về bộ phim mà nhóm sẽ làm trước khi họp |
| 2 | 14h ngày 27/07/2023 | Họp lần 2: Lên kịch bản chi tiết + Kế hoạch quay phim | Online qua Zoom | Mỗi thành viên chuẩn bị chi tiết những cảnh phim chính trong bộ phim |
| 3 | 14h ngày 08/08/2023 | Họp lần 3: Báo cáo tiến độ giữa kì | Online qua Zoom |  |
| 4 | 13h30 ngày 31/08/2023 | Họp lần 4: Báo cáo cuối kì | Online qua Zoom |  |

### Kế hoạch thực hiện sản phẩm/giải pháp

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung/Công việc** | **Người phụ trách chính** | **Tài nguyên (con người, chi phí, …)** | **Thời gian bắt đầu – Thời gian kết thúc** | **Ghi chú** |
| 1 | Lên ý tưởng và kịch bản chi tiết | Hải Đăng, Minh Huy, Thiên Ân, Thái Bảo, Minh Trí, Đình Bảo | Cả 6 thành viên trong nhóm đều tham gia | 21/07/2023 – 28/07/2023 |  |
| 2 | Thực hiện diễn xuất hoặc phóng sự phỏng vấn | Hải Đăng, Minh Huy, Thiên Ân, Thái Bảo, Minh Trí, Đình Bảo | Cả 6 thành viên trong nhóm đều tham gia | 28/07/2023 – 03/08/2023 |  |
| 3 | Quay phim | Hải Đăng, Minh Huy, Thiên Ân, Thái Bảo, Minh Trí: Tham gia diễn xuất.  Đình Bảo: Cameraman | Cần điện thoại để quay phim | 28/07/2023 – 03/08/2023 |  |
| 4 | Hậu kì sau quay phim | Đình Bảo, Thiên Ân | Phần mềm Adobe Premiere Pro, Canva | 05/08/2023 – 21/08/2023 |  |
| 5 | Làm web | Minh Trí |  | 03/08/2023 – 07/08/2023 |  |

### Kế hoạch báo cáo về sản phẩm/giải pháp

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung/Công việc** | **Người phụ trách chính** | **Biện pháp thực hiện** | **Thời gian** | **Ghi chú** |
| 1 | Tìm kiếm ý tưởng | Hải Đăng | Các thành viên lần lượt trình bày ý tưởng cá nhân, sau đó trưởng nhóm sẽ tổng kết và đưa ra ý tưởng | 25/07/2023 |  |
| 2 | Lên kịch bản chi tiết + Kế hoạch quay phim | Thiên Ân | Các thành viên lần lượt trình bày kế hoạch cá nhân, sau đó trưởng nhóm sẽ tổng kết và đưa ra kế hoạch cuối cùng | 28/07/2023 |  |
| 3 | Nhận xét về quay phim và diễn xuất + Theo dõi tiến độ | Cả nhóm: Nhận xét.  Hải Đăng: theo dõi tiến độ | Lần lượt các thành viên sẽ đánh giá và nhận xét các thành viên trong nhóm thông qua thái độ và sản phẩm làm được | 08/08/2023 và 10/08/2023 |  |
| 4 | Làm kịch bản edit video | Hải Đăng, Minh Huy, Thiên Ân, Thái Bảo, Minh Trí, Đình Bảo | Từ những bộ phim đã quay, nhóm sẽ xem lại và sắp xếp chúng theo thứ tự phù hợp, có thể thêm hiệu ứng nếu có | 15/08/2023 |  |
| 5 | Đề xuất chỉnh sửa video lần 1 | Hải Đăng, Minh Huy, Thiên Ân, Thái Bảo, Minh Trí, Đình Bảo | Từ video đã chỉnh sửa hiện có, cả nhóm sẽ xem và góp ý cho lần sửa đầu tiên | 17/08/2023 |  |
| 6 | Đề xuất chỉnh sửa video lần cuối | Hải Đăng, Minh Huy, Thiên Ân, Thái Bảo, Minh Trí, Đình Bảo | Từ video đã chỉnh sửa hiện có, cả nhóm sẽ xem và góp ý cho lần sửa cuối cùng và chốt sản phẩm | 21/08/2023 |  |

### Kế hoạch lấy phản hồi và đánh giá của người dùng

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung/Công việc** | **Người phụ trách chính** | **Biện pháp thực hiện** | **Thời gian** | **Ghi chú** |
| 1 | Thực hiện đăng tải video lên các trang mạng xã hội | Hải Đăng, Minh Huy, Thiên Ân, Thái Bảo, Minh Trí, Đình Bảo | Đăng tải video lên các trang mạng xã hội, đọc các nhận xét của người dùng về ý tưởng, nội dung và chất lượng bộ phim. Tất cả thành viên đồng ý thì video mới được đăng tải. | 24/08/2023 | Thời gian có thể thay đổi tùy vào tiến độ và kế hoạch thực hành |
| 2 | Viết bài mô tả về bộ phim | Hải Đăng | Viết bài mô tả lên khi upload video để người xem hiểu rõ hơn về nội dung mình truyền tải | 26/08/2023 |  |

# Biên bản họp nhóm

## Họp lần 1 (25/07/2023)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 1**  **1. Thông tin chung**   * Tên nhóm: Tốt nghiệp sớm – Mã nhóm: 1 * Các thành viên có tham dự:  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **Chữ ký** | | **1** | **20120049** | **Nguyễn Hải Đăng** | [**20120049@student.hcmus.edu.vn**](mailto:20120049@student.hcmus.edu.vn) | **A blue hand sign with a blue line  Description automatically generated** | | 2 | 20120217 | Lê Minh Trí | [20120217@student.hcmus.edu.vn](mailto:20120217@student.hcmus.edu.vn) | A signature on a white background  Description automatically generated | | 3 | 21120036 | Triệu Hoàng Thiên Ân | [21120036@student.hcmus.edu.vn](mailto:21120036@student.hcmus.edu.vn) | A signature on a white background  Description automatically generated | | 4 | 21120041 | Dương Ngọc Thái Bảo | [21120041@student.hcmus.edu.vn](mailto:21120041@student.hcmus.edu.vn) | A signature of a person  Description automatically generated | | 5 | 21120177 | Lê Minh Huy | [21120177@student.hcmus.edu.vn](mailto:21120177@student.hcmus.edu.vn) | A signature on a white background  Description automatically generated | | 6 | 21120201 | Bùi Đình Bảo | [21120201@student.hcmus.edu.vn](mailto:21120201@student.hcmus.edu.vn) | A signature on a white background  Description automatically generated |  * Các thành viên có vắng mặt: Không có * Mục tiêu cuộc họp nhằm:   + Tìm kiếm ý tưởng cho video, nhận xét và đánh giá ý tưởng theo bình chọn của các thành viên.   + Thống nhất ý tưởng cho video. * Hình thức: Online. * Công cụ hỗ trợ: Zoom Meeting. * Thời gian bắt đầu: 21h00, ngày 25/07/2023 * Thời gian kết thúc: 22h10, ngày 25/07/2023 * Đánh giá công việc được giao:  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả**  **đạt được** | **Đánh giá** | | **1** | Tất cả các thành viên trong nhóm | Chuẩn bị ý tưởng để lên kịch bản hoàn chỉnh | 21/07/2023 | 24/07/2023 | Thống nhất kịch bản cho video | 100% | | **2** | Đình Bảo | Chuẩn bị tài nguyên để làm poster | 21/07/2023 | 24/07/2023 | Đầy đủ tài nguyên để làm poster | 100% | | **3** | Tất cả các thành viên trong nhóm | Chuẩn bị cho kế hoạch phỏng vấn | 21/07/2023 | 24/07/2023 | Hoàn thành kế hoạch phỏng vấn | Không thực hiện |   **2. Kết quả buổi họp**   * Nhóm đã bỏ qua các ý tưởng sau và vote ý tưởng có số bình chọn cao nhất bên dưới:   + Ý tưởng của Minh Trí:   Chuyện một thực tập sinh IT bắt đầu kỳ thực tập đầu tiên. Cậu dành rất nhiều tâm huyết, cố gắng. Nhưng leader của team cậu không phù hợp (Quay một số đoạn meeting giữa leader và thực tập sinh). Một hôm cuối thì thực tập sinh xảy ra mâu thuẫn với các anh khác trong công ty (Quay một đoạn mâu thuẫn cách triển khai project). Sau đó cậu quyết định xin nghỉ (quay một đoạn ngồi suy tư). Sau khi xin nghỉ việc thì cậu đâm ra chán nản. Sau đó cậu bị chẩn đoán mắc bệnh tâm lý (quay quá trình xét nghiệm). Đến giai đoạn cậu tự suy nghĩ lại về những khó khăn đã trải qua. Giai đoạn cậu tiếp tục cố gắng và cuối cùng là cậu đã có một công việc mới đồng thời cũng phù hợp với mọi người trong công việc đó.   * + Ý tưởng của Thiên Ân:   Intro + outro: 1 phút.  Phim và phóng sự: 6 phút còn lại  Phim dựa trên ý tưởng của phim Kungfu Panda, có thầy Oogway là người truyền lửa cho nhân vật chính, cũng chính là người nêu lên thông điệp Being Bigger Than Yourself.  Phóng sự ngắn, có thể phỏng vấn một số bạn trong lớp.   * + Ý tưởng của Thái Bảo:   Phân đoạn 1: "Chương trình tình nguyện".  Những tấm lòng hướng về phía khác. Những người trẻ tuổi đang tận tụy cống hiến thời gian và tình yêu thương để chăm sóc cho cộng đồng.  Phân đoạn 2: "Ý chí vượt lên".  Tổ chức từ thiện hoặc tổ chức giúp đỡ những người mắc bệnh, có hoàn cảnh khó khăn  Phân đoạn 3: "Những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa".  Hành động nhỏ trong cuộc sống  Phân đoạn 4: "Những người thầy tận tụy".  Những giáo viên và nhà giáo tận tụy trong việc giáo dục và hướng dẫn học trò. Họ không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn truyền cả niềm đam mê và tình yêu thương cho học trò.  Phân đoạn 5: "Tầm nhìn các sinh viên và ước mơ".  Chuyện thực tế về sinh viên đã làm điều lớn hơn bản thân trong quá trình học tập và đóng góp cho cộng đồng.  - Sinh viên đam mê nhiều lĩnh vực và nghiên cứu.... (clb nghiên cứu).  - Nhóm sinh viên tự tổ chức các hoạt động từ thiện và quyên góp tiền... (svtn).  - Sinh viên tạo ra một dự án hướng dẫn học tập miễn phí... (nes).  - Sinh viên lập ra một nhóm tình nguyện viên trong trường học để hỗ trợ những bạn học khó khăn và cần hỗ trợ đặc biệt (đội ctxh).  Các sinh viên không chỉ là những người học tập, họ còn là những người đam mê, đổi mới và đồng cảm. Bằng cách làm điều lớn hơn bản thân, họ đang chứng minh rằng tuổi trẻ không phải là thời gian chờ đợi, mà là thời gian để mình hoàn thiện bản thân mình từng ngày, cùng nhau đóng góp công sức của mình vào lợi ích chung của cộng đồng.   * + Ý tưởng của Minh Huy:   Câu chuyện nói về một cầu thủ U23, rất tài hoa và tiềm năng cho sự nghiệp bóng đá của nước nhà. Tuy nhiên, anh ấy đã gặp một chấn thương rất nghiêm trọng, bác sĩ cũng khuyên rằng để có thể trở về trạng thái ban đầu và tiếp tục sự nghiệp cầu thủ của cậu là rất khó. Anh rất buồn và muốn từ bỏ. Cho đến một ngày, anh đến xem những người đồng đội cũ của mình tập luyện và thi đấu thì anh đã tự vấn chính bản thân mình rằng mình còn trẻ còn sức thì mình phải chiến đấu vì đam mê và con đường thành công của mình. Thế là anh đã trải qua một quá trình điều trị vật lý trị liệu từng ngày từng ngày theo chỉ định của bác sĩ. Cuối cùng anh ấy đã dần lấy lại được phong độ của mình, tiếp tục ra sân thi đấu và mang về nhiều vinh quang cho nước nhà.   * + Ý tưởng của Đình Bảo:   A screen shot of a diagram  Description automatically generated  Sử dụng sơ đồ tư duy để nêu ý tưởng của mình.  Hình thức quay video là lý thuyết + phỏng vấn.  Lý thuyết có thể sử dụng hoạt họa animation để trình bày nhằm tăng tính hấp dẫn cho người xem, lồng tiếng cho video được thực hiện bởi người có giọng nói hay nhất nhóm.  Các câu hỏi phỏng vấn có thể thiết lập bằng chatGPT.  Môi trường phỏng vấn có thể là một ngôi chùa, vì đây là nơi có ý nghĩa nhân văn nhất, rất phù hợp với chủ đề Being Bigger Than Yourself.  Truyền thông điệp cuối video, do một người khác nói, có chất giọng truyền cảm là được.   * Thống nhất ý tưởng cho video (ý tưởng của Nguyễn Hải Đăng):   *Nhân vật: 1 nhân vật chính - Những người còn lại là phụ.*  *Cốt truyện: Kể về nhân vật X, cảnh đầu tiên là lúc X bắt đầu dậy, chuẩn bị cá nhân và đến trường (có thể là Ú). Khi X bước vào lớp, sẽ có 1 thầy T đứng lớp và nhân vật quần chúng A, B, C, D. Ngày qua ngày, các bài kiểm tra của X điểm không được cao và bị A, B, C, D chế giễu. Sau đó thầy giáo T tới và nói câu gì đó truyền động lực, chỉ ra những điểm sai sót trong bài mà chỉ cần làm thêm 1 chút xíu nữa thôi là X có điểm, vậy là X cố gắng học để chuẩn bị cho lần thi cuối kì sắp tới. Nhưng trong lần thi cuối kì đó, điểm số của X vẫn không đạt như mong muốn, nhưng thầy T nói là: "Em có thấy điểm của em đã tiến bộ hơn so với các lần trước không, đó chính là việc em đã lớn hơn với chính bản thân mình những ngày hôm trước rồi, chỉ cần cố gắng hơn bản thân em ngày hôm nay nữa và mỗi ngày sau, em sẽ làm được". Từ đó, X đã cố gắng hơn nhiều trong cuộc sống và gặt hái được một số thành tựu.*   * Vấn đề phát sinh:   + Thống nhất ý tưởng cho poster:   Tiêu đề ở trung tâm, lồng ghép hình ảnh nhân vật và cảnh phim tiêu biểu vào poster. Đồng thời thêm vào những thông tin liên quan (liên hệ, link truy cập, workspace,…)   * + Về việc làm logo và thẻ đeo:   Logo lấy ý tưởng từ tên nhóm, sử dụng hình ảnh mũ tốt nghiệp và template dựa theo logo của fit@hcmus. Thẻ đeo lấy từ concept từ poster và lấy logo nhóm làm trung tâm.  **3. Bảng phân công công việc**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** | | **1** | Tất cả thành viên trong nhóm | Chuẩn bị script chi tiết cho kịch bản video | 25/07/2023 | 27/07/2023 | Hoàn thành script cho video | |

## Họp lần 2 (28/07/2023)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 2**  **1. Thông tin chung**   * Tên nhóm: Tốt nghiệp sớm – Mã nhóm: 1 * Các thành viên có tham dự:  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **Chữ ký** | | **1** | **20120049** | **Nguyễn Hải Đăng** | [**20120049@student.hcmus.edu.vn**](mailto:20120049@student.hcmus.edu.vn) | A blue hand sign with a blue line  Description automatically generated | | 2 | 20120217 | Lê Minh Trí | [20120217@student.hcmus.edu.vn](mailto:20120217@student.hcmus.edu.vn) | A signature on a white background  Description automatically generated | | 3 | 21120036 | Triệu Hoàng Thiên Ân | [21120036@student.hcmus.edu.vn](mailto:21120036@student.hcmus.edu.vn) | A signature on a white background  Description automatically generated | | 4 | 21120041 | Dương Ngọc Thái Bảo | [21120041@student.hcmus.edu.vn](mailto:21120041@student.hcmus.edu.vn) | A signature of a person  Description automatically generated | | 5 | 21120177 | Lê Minh Huy | [21120177@student.hcmus.edu.vn](mailto:21120177@student.hcmus.edu.vn) | A signature on a white background  Description automatically generated | | 6 | 21120201 | Bùi Đình Bảo | [21120201@student.hcmus.edu.vn](mailto:21120201@student.hcmus.edu.vn) | A signature on a white background  Description automatically generated |  * Các thành viên có vắng mặt: Không có. * Mục tiêu cuộc họp nhằm:   + Đưa ra kịch bản chi tiết cho video. * Hình thức: Online. * Công cụ hỗ trợ: Zoom Meeting. * Thời gian bắt đầu: 14h00, ngày 28/07/2023 * Thời gian kết thúc: 16h10, ngày 28/07/2023 * Đánh giá công việc được giao:  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả**  **đạt được** | **Đánh giá** | | **1** | Tất cả thành viên trong nhóm | Chuẩn bị script chi tiết cho kịch bản video | 25/07/2023 | 27/07/2023 | Hoàn thành script cho video | 100% |   Dựa trên ý tưởng của nhóm vào buổi họp tuần trước, sau một thời gian suy nghĩ và bàn luận thì cuối cùng nhóm cũng đã thống nhất chọn kịch bản chi tiết của Bùi Đình Bảo làm kịch bản phim chính thức cho video.  Kịch bản chi tiết đã được nộp lên Moodle, dưới đây là dàn ý của kịch bản chi tiết, được thể hiện bằng sơ đồ tư duy sau:  A screenshot of a chat  Description automatically generated  **2. Kết quả buổi họp**   * Hoàn thành kịch bản chi tiết và lịch quay cho từng phân cảnh trong video.  (Kịch bản chi tiết đã được nộp lên moodle vào ngày 30/07/2023) * Hoàn thành logo nhóm cơ bản.   **3. Bảng phân công công việc**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** | | **1** | Tất cả thành viên trong nhóm | Chuẩn bị cho việc quay video nhóm | 28/07/2023 | 31/07/2023 | Quá trình quay video diễn ra thuận lợi | |

## Họp lần 3 (08/08/2023)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 3**  **1. Thông tin chung**   * Tên nhóm: Tốt nghiệp sớm – Mã nhóm: 1 * Các thành viên có tham dự:  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **Chữ ký** | | **1** | **20120049** | **Nguyễn Hải Đăng** | [**20120049@student.hcmus.edu.vn**](mailto:20120049@student.hcmus.edu.vn) | A blue hand sign with a blue line  Description automatically generated | | 2 | 20120217 | Lê Minh Trí | [20120217@student.hcmus.edu.vn](mailto:20120217@student.hcmus.edu.vn) | A signature on a white background  Description automatically generated | | 3 | 21120036 | Triệu Hoàng Thiên Ân | [21120036@student.hcmus.edu.vn](mailto:21120036@student.hcmus.edu.vn) | A signature on a white background  Description automatically generated | | 4 | 21120041 | Dương Ngọc Thái Bảo | [21120041@student.hcmus.edu.vn](mailto:21120041@student.hcmus.edu.vn) | A signature of a person  Description automatically generated | | 5 | 21120177 | Lê Minh Huy | [21120177@student.hcmus.edu.vn](mailto:21120177@student.hcmus.edu.vn) | A signature on a white background  Description automatically generated | | 6 | 21120201 | Bùi Đình Bảo | [21120201@student.hcmus.edu.vn](mailto:21120201@student.hcmus.edu.vn) | A signature on a white background  Description automatically generated |  * Các thành viên có vắng mặt: Không có. * Mục tiêu cuộc họp nhằm:   + Chuẩn bị cho báo cáo tiến độ ngày 10/08/2023.   + Đưa ra kế hoạch làm website.   + Bàn bạc thêm về hậu kỳ và edit video. * Hình thức: Online. * Công cụ hỗ trợ: Zoom Meeting. * Thời gian bắt đầu: 14h00, ngày 08/08/2023 * Thời gian kết thúc: 16h10, ngày 08/08/2023 * Đánh giá công việc được giao:   Từ ngày 28/07/2023 đến ngày 08/08/2023, trong quá trình quay phim cũng như gặp mặt trực tiếp trên lớp, nhóm cũng đã bàn bạc và thực hiện thêm một số công việc của đồ án, dưới đây là bảng tổng kết:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả**  **đạt được** | **Đánh giá** | | **1** | Tất cả thành viên trong nhóm | Chuẩn bị cho việc quay video nhóm | 28/07/2023 | 31/07/2023 | Quá trình quay video diễn ra thuận lợi | 100% | | **2** | Đình Bảo (chịu trách nhiệm chính) | Poster + Logo nhóm | 31/07/2023 | 08/08/2023 | Hoàn thành | 100% | | **3** | Tất cả các thành viên trong nhóm | Xây dựng hậu trường, diễn xuất và quay phim | 31/07/2023 | 03/08/2023 | Hoàn thành tất cả các cảnh quay cho video | 100% |   **2. Kết quả buổi họp**   * Hoàn thành công tác chuẩn bị cho buổi báo cáo tiến độ. * Thống nhất ý tưởng xây dựng website nhóm. * Lập ra kế hoạch cho hậu kỳ phim và edit video.   **3. Bảng phân công công việc**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** | | **1** | Hải Đăng | Slide + thuyết trình báo cáo tiến độ | 08/08/2023 | 10/08/2023 | Báo cáo tiến độ thuận lợi | | **2** | Đình Bảo | Cắt ghép cảnh quay video, intro và outro | 08/08/2023 | 12/08/2023 | Hoàn thành video (chưa cần âm thanh) | | **3** | Thiên Ân | Chỉnh sửa audio cho các cảnh quay cần thiết | 08/08/2023 | 12/08/2023 | Hoàn thành các đoạn audio | | **4** | Minh Trí | Hoàn thành website nhóm | 08/08/2023 | 14/08/2023 | Hoàn thành bố cục website | | **5** | Các diễn viên (Minh Trí, Hải Đăng, Thiên Ân, Minh Huy, Thái Bảo) | Chuẩn bị phụ đề và lồng tiếng lại các cảnh quay bị lỗi (nếu cần) | 08/08/2023 | 12/08/2023 | Hoàn thành các đoạn audio | |

## Họp lần 4 – Tổng kết (31/08/2023)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 4**  **1. Thông tin chung**   * Tên nhóm: Tốt nghiệp sớm – Mã nhóm: 1 * Các thành viên có tham dự:  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **Chữ ký** | | **1** | **20120049** | **Nguyễn Hải Đăng** | [**20120049@student.hcmus.edu.vn**](mailto:20120049@student.hcmus.edu.vn) | A blue hand sign with a blue line  Description automatically generated | | 2 | 20120217 | Lê Minh Trí | [20120217@student.hcmus.edu.vn](mailto:20120217@student.hcmus.edu.vn) | A signature on a white background  Description automatically generated | | 3 | 21120036 | Triệu Hoàng Thiên Ân | [21120036@student.hcmus.edu.vn](mailto:21120036@student.hcmus.edu.vn) | A signature on a white background  Description automatically generated | | 4 | 21120041 | Dương Ngọc Thái Bảo | [21120041@student.hcmus.edu.vn](mailto:21120041@student.hcmus.edu.vn) | A signature of a person  Description automatically generated | | 5 | 21120177 | Lê Minh Huy | [21120177@student.hcmus.edu.vn](mailto:21120177@student.hcmus.edu.vn) | A signature on a white background  Description automatically generated | | 6 | 21120201 | Bùi Đình Bảo | [21120201@student.hcmus.edu.vn](mailto:21120201@student.hcmus.edu.vn) | A signature on a white background  Description automatically generated |  * Các thành viên có vắng mặt: Không có. * Mục tiêu cuộc họp nhằm:   + Hoàn thành các nội dung trong quyển báo cáo tổng kết đồ án.   + Đánh giá KPI của từng thành viên của nhóm trong đồ án.   + Tổng hợp các đánh giá cho những sản phẩm của nhóm khác.   + Chỉnh sửa những thiếu sót trong biên bản họp nhóm những lần trước.   + Hoàn thành Project Plan thực tế, chính thức của nhóm.   + Kết thúc đồ án môn học. * Hình thức: Online. * Công cụ hỗ trợ: Zoom Meeting. * Thời gian bắt đầu: 13h30, ngày 31/08/2023 * Thời gian kết thúc: 16h00, ngày 31/08/2023 * Đánh giá công việc được giao:   Phân công công việc của cuộc họp trước:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả đạt được** | **Đánh giá**  **(theo %)** | | **1** | Hải Đăng | Slide + thuyết trình báo cáo tiến độ | 08/08/2023 | 10/08/2023 | Báo cáo tiến độ thuận lợi | 100% | | **2** | Đình Bảo | Cắt ghép cảnh quay video, intro và outro | 08/08/2023 | 12/08/2023 | Hoàn thành video (chưa cần âm thanh) | 100% | | **3** | Thiên Ân | Chỉnh sửa audio cho các cảnh quay cần thiết | 08/08/2023 | 12/08/2023 | Hoàn thành các đoạn audio | 100% | | **4** | Minh Trí | Hoàn thành website nhóm | 08/08/2023 | 14/08/2023 | Hoàn thành bố cục website | 100% | | **5** | Các diễn viên (Minh Trí, Hải Đăng, Thiên Ân, Minh Huy, Thái Bảo) | Chuẩn bị phụ đề và lồng tiếng lại các cảnh quay bị lỗi (nếu cần) | 08/08/2023 | 12/08/2023 | Hoàn thành các đoạn audio | 100% |   Sau buổi báo cáo tiến độ, nhóm đã hoàn thành tất cả các cảnh quay cần thiết và audio cho từng phân đoạn, bước vào giai đoạn hậu kỳ phim do Bùi Đình Bảo chịu trách nhiệm chính.   * *Đánh giá mức độ hoàn thiện video vào lúc này là 80%.*   Đình Bảo nhận thấy âm thanh video có những chỗ không được rõ ràng, Minh Trí (nhân vật học sinh X) và Hải Đăng (nhân vật thầy giáo T) được bàn giao phụ trách việc lồng tiếng lại cho các cảnh quay tâm điểm của phim. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc của Minh Trí và Hải Đăng trong công việc này là: 100%.   * *Đánh giá mức độ hoàn thành video vào lúc này là 90%.*   Trước buổi công chiếu, còn lại các công việc và phân chia như sau:  - Chèn phụ đề cho phim, do Đình Bảo phụ trách. Đánh giá mức độ hoàn thành là: 100%.  - Làm slide ngắn cho buổi công chiếu, do Minh Huy phụ trách. Đánh giá mức độ hoàn thành là: 100%.  Nhóm trưởng Hải Đăng phụ trách việc thêm mô tả cho sản phẩm và upload video lên các nền tảng mạng xã hội như Youtube, Facebook. Đánh giá mức độ hoàn thành là: 100%.   * *Đánh giá mức độ hoàn thành video vào lúc này là 100%.*   Ngoài ra, trong tất cả các buổi thuyết trình liên quan đến đồ án, Hải Đăng đều là người chịu trách nhiệm chính trong việc thuyết trình và tất cả các thành viên còn lại phụ trách các vấn đề kỹ thuật hậu cần. Đánh giá mức độ hoàn thành các buổi thuyết trình là: 100%  Sau buổi công chiếu, nhóm cũng đã thống nhất về việc đánh giá sản phẩm của các nhóm khác như sau:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **STT** | **Người phụ trách** | **Phụ trách đánh giá các nhóm** | **Đánh giá mức độ hoàn thành nội dung đánh giá (theo %)** | | **1** | Hải Đăng | 2, 3 | 100% | | **2** | Minh Trí | 14, 15 | 100% | | **3** | Thiên Ân | 10, 11 | 100% | | **4** | Thái Bảo | 7, 8, 9 | 100% | | **5** | Minh Huy | 4, 5, 6 | 100% | | **6** | Đình Bảo | 12, 13 | 100% |   **2. Kết quả buổi họp**   * Hoàn thành các nội dung trong quyển báo cáo tổng kết để lồng ghép vào. * Đánh giá từng thành viên trong nhóm và sản phẩm của các nhóm khác. * Kết thúc đồ án môn học.   **3. Bảng phân công công việc**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** | | **1** | Hải Đăng | Lồng ghép nội dung vào trong quyển báo cáo tổng kết theo yêu cầu và nộp lên Moodle | 01/09/2023 | 06/09/2023 | Hoàn thành báo cáo và kết thúc đồ án |   **4. Đánh giá KPI cuối đồ án**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Tên** | **Những công việc đã đóng góp** | **Thái độ** | **Mức độ đóng góp** | **Mức độ hoàn thành** | **Độ khó công việc** | **Trung bình** | | **Hải Đăng** | Nhóm trưởng, quản lý công việc, tham gia diễn xuất 1 vai, hối thúc và theo dõi tiến độ, làm slide báo cáo tiến độ giữa kì. | 17 | 16 | 17 | 17 | **17** | | **Minh Trí** | Đóng góp nhiều ý kiến, quay phim 1 số cảnh ở nhà, làm web, hoàn thành deadline đúng thời hạn. | 17 | 17 | 17 | 17 | **17** | | **Thiên Ân** | In kịch bản, diễn xuất, lọc âm thanh. | 17 | 16 | 17 | 16 | **16** | | **Thái Bảo** | Diễn xuất 1 vai, thiết bị quay phim. | 16 | 16 | 17 | 16 | **16** | | **Minh Huy** | Diễn xuất 1 vai (nhưng mà có xin nghỉ 1 buổi quay), chuẩn bị thiết bị quay phim, làm slide công chiếu. | 16 | 16 | 16 | 16 | **16** | | **Đình Bảo** | Kịch bản chi tiết, poster, video edit, quay phim, biên bản họp, chèn phụ đề cho phim. | 17 | 19 | 16 | 18 | **18** | | **Tổng cộng tỷ lệ (%):** | | | | | | **100** | |

# Bảng đánh giá sau cùng các thành viên

Sau buổi họp cuối cùng vào ngày 31/08/2023, nhóm đã thống nhất tỷ lệ phần trăm đóng góp của các thành viên như sau (đơn vị tính: phần trăm %):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên** | **Những công việc đã đóng góp** | **Thái độ** | **Mức độ đóng góp** | **Mức độ hoàn thành** | **Độ khó công việc** | **Kết quả** |
| **Hải Đăng** | Nhóm trưởng, quản lý công việc, tham gia diễn xuất 1 vai, hối thúc và theo dõi tiến độ, làm slide báo cáo tiến độ giữa kì. | 17 | 16 | 17 | 17 | **17** |
| **Minh Trí** | Đóng góp nhiều ý kiến, quay phim 1 số cảnh ở nhà, làm web, hoàn thành deadline đúng thời hạn. | 17 | 17 | 17 | 17 | **17** |
| **Thiên Ân** | In kịch bản, diễn xuất, lọc âm thanh. | 17 | 16 | 17 | 16 | **16** |
| **Thái Bảo** | Diễn xuất 1 vai, thiết bị quay phim. | 16 | 16 | 17 | 16 | **16** |
| **Minh Huy** | Diễn xuất 1 vai (nhưng mà có xin nghỉ 1 buổi quay), chuẩn bị thiết bị quay phim, làm slide công chiếu. | 16 | 16 | 16 | 16 | **16** |
| **Đình Bảo** | Kịch bản chi tiết, poster, video edit, quay phim, biên bản họp, chèn phụ đề cho phim. | 17 | 19 | 16 | 18 | **18** |
| **Tổng cộng tỷ lệ (%):** | | | | | | **100** |