**BẢNG KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN**

**Tên nhóm: Tốt nghiệp sớm – Mã nhóm: 1**

# Tổng quan

## Thông tin nhóm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **Vai trò** |
| **1** | **20120049** | **Nguyễn Hải Đăng** | **20120049@student.hcmus.edu.vn** | **Nhóm trưởng** |
| 2 | 20120217 | Lê Minh Trí | 20120217@student.hcmus.edu.vn | Thành viên |
| 3 | 21120036 | Triệu Hoàng Thiên Ân | 21120036@student.hcmus.edu.vn | Thành viên |
| 4 | 21120041 | Dương Ngọc Thái Bảo | 21120041@student.hcmus.edu.vn | Thành viên |
| 5 | 21120177 | Lê Minh Huy | 21120177@student.hcmus.edu.vn | Thành viên |
| 6 | 21120201 | Bùi Đình Bảo | 21120201@student.hcmus.edu.vn | Thư ký |

## Thông tin đồ án

Trong đồ án này, nhóm cần áp dụng những kỹ năng mềm và kiếm thức đã học để làm ra thực hiện một đoạn clip ngắn truyền tải một thông điệp liên quan tới đề tài được giao.

## Mô tả đề tài theo cách hiểu của nhóm

Đề tài của nhóm là “Being Bigger than Yourself”. Theo cách hiểu của nhóm, mỗi người trong chúng ta hoàn toàn có thể tốt hơn và mạnh mẽ hơn bằng những điều nhỏ bé có ý nghĩa mỗi ngày.

## Mục tiêu mà nhóm muốn đạt được

Mục tiêu mà nhóm muốn đạt được: Nhóm sẽ làm ra được 1 clip ngắn từ 5-7 phút để truyền tải thông điệp rằng: mỗi chúng ta có thể lớn mạnh hơn chính chúng ta ngày hôm qua.

# Kế hoạch đồ án

## Kế hoạch chi tiết

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc cần làm** | **Người phụ trách chính** | **Kết quả đạt được** | **Ước tính tài nguyên/ Chi phí** |
| 1 | Lên ý tưởng + Kịch bản | Hải Đăng, Minh Huy, Thiên Ân, Thái Bảo, Minh Trí, Đình Bảo | Hoàn thành kịch bản có nội dung có ý nghĩa và độ dài phù hợp |  |
| 2 | Họp lần 1: Tìm kiếm ý tưởng | Cả nhóm, mỗi cá nhân tự đề xuất ý tưởng trình bày trước | Tìm ra được ý tưởng cho clip |  |
| 3 | Họp lần 2: Lên kịch bản chi tiết + Kế hoạch quay phim | Cả nhóm, dựa vào kịch bản chính của bạn Đình Bảo | Có được kịch bản chi tiết |  |
| 4 | Poster | Đình Bảo | Trên poster phải cho biết được thông tin của bộ phim, những ai tham gia và trình bày đẹp mắt | Phần mềm Adobe Illustrator, Canva Pro |
| 5 | Thực hiện diễn xuất | Hải Đăng, Minh Huy, Thiên Ân, Thái Bảo, Minh Trí | Các thành viên làm diễn viên tham gia các cảnh quay của bộ phim |  |
| 6 | Quay phim | Đình Bảo | Quay đầy đủ các cảnh phim như trong kịch bản để chuẩn bị cho khâu hậu kì | Điện thoại quay phim |
| 7 | Hậu kì | Đình Bảo, Thiên Ân | Video edit có độ dài phù hợp, truyền tải được nội dung và không bị khó hiểu | Phần mềm Adobe Premiere Pro, Canva Pro |
| 8 | Web quảng bá sản phẩm | Minh Trí | Trên web cho biết được thông tin của bộ phim, những ai tham gia và trình bày đẹp mắt |  |
| 9 | Họp lần 3: Báo cáo tiến độ giữa kì | Hải Đăng | Góp ý, chỉnh sửa lại poster nếu cần thiết |  |
| 10 | Chèn phụ đề | Đình Bảo | Chèn phụ đề để người xem có thể đọc lời thoại nếu âm thanh không tốt | Phần mềm Aegisub |
| 11 | Lồng tiếng cho các cảnh quay có âm thanh không tốt | Hải Đăng, Minh Trí | Trong bộ phim có 2 cảnh quay của thầy giáo và X trao đổi với nhau có âm thanh không tốt, lồng tiếng để nghe rõ hơn. | Sử dụng Canva |
| 12 | Báo cáo tổng kết | Hải Đăng, Minh Huy, Thiên Ân, Thái Bảo, Minh Trí, Đình Bảo | Nêu ra được tất cả những gì mà nhóm đã làm |  |
| 13 | Họp lần 4: Báo cáo cuối kì | Hải Đăng, Minh Huy, Thiên Ân, Thái Bảo, Minh Trí, Đình Bảo | Góp ý, chỉnh sửa lại poster nếu cần thiết + Rút kinh nghiệm cho những cảnh quay sau |  |

## Kế hoạch tài chính

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hạng mục** | **Chi phí** | **Nguồn** | **Ghi chú** |
| 1 | Phần mềm Adobe Illustrator | 390.000 VNĐ | Quỹ nhóm do các thành viên đóng góp |  |
| 2 | Phần mềm Adobe Premiere Pro | 600.000 VNĐ | Quỹ nhóm do các thành viên đóng góp |  |

Tổng cộng: 990.000 VNĐ

## Kế hoạch trao đổi thông tin

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thời gian** | **Nội dung dự kiến** | **Phương pháp** | **Chuẩn bị** |
| 1 | 14h ngày 25/07/2023 | Họp lần 1: Tìm kiếm ý tưởng | Online qua Zoom | Mỗi thành chuẩn bị ý tưởng của mình về bộ phim mà nhóm sẽ làm trước khi họp |
| 2 | 14h ngày 27/07/2023 | Họp lần 2: Lên kịch bản chi tiết + Kế hoạch quay phim | Online qua Zoom | Mỗi thành viên chuẩn bị chi tiết những cảnh phim chính trong bộ phim |
| 3 | 14h ngày 08/08/2023 | Họp lần 3: Báo cáo tiến độ giữa kì | Online qua Zoom |  |
| 4 | 13h30 ngày 31/08/2023 | Họp lần 4: Báo cáo cuối kì | Online qua Zoom |  |

## Kế hoạch thực hiện sản phẩm/giải pháp

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung/Công việc** | **Người phụ trách chính** | **Tài nguyên (con người, chi phí, …)** | **Thời gian bắt đầu – Thời gian kết thúc** | **Ghi chú** |
| 1 | Lên ý tưởng và kịch bản chi tiết | Hải Đăng, Minh Huy, Thiên Ân, Thái Bảo, Minh Trí, Đình Bảo | Cả 6 thành viên trong nhóm đều tham gia | 21/07/2023 – 28/07/2023 |  |
| 2 | Thực hiện diễn xuất hoặc phóng sự phỏng vấn | Hải Đăng, Minh Huy, Thiên Ân, Thái Bảo, Minh Trí, Đình Bảo | Cả 6 thành viên trong nhóm đều tham gia | 28/07/2023 – 03/08/2023 |  |
| 3 | Quay phim | Hải Đăng, Minh Huy, Thiên Ân, Thái Bảo, Minh Trí: Tham gia diễn xuất.  Đình Bảo: Cameraman | Cần điện thoại để quay phim | 28/07/2023 – 03/08/2023 |  |
| 4 | Hậu kì sau quay phim | Đình Bảo, Thiên Ân | Phần mềm Adobe Premiere Pro, Canva | 05/08/2023 – 21/08/2023 |  |
| 5 | Làm web | Minh Trí |  | 03/08/2023 – 07/08/2023 |  |

## Kế hoạch báo cáo về sản phẩm/giải pháp

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung/Công việc** | **Người phụ trách chính** | **Biện pháp thực hiện** | **Thời gian** | **Ghi chú** |
| 1 | Tìm kiếm ý tưởng | Hải Đăng | Các thành viên lần lượt trình bày ý tưởng cá nhân, sau đó trưởng nhóm sẽ tổng kết và đưa ra ý tưởng | 25/07/2023 |  |
| 2 | Lên kịch bản chi tiết + Kế hoạch quay phim | Thiên Ân | Các thành viên lần lượt trình bày kế hoạch cá nhân, sau đó trưởng nhóm sẽ tổng kết và đưa ra kế hoạch cuối cùng | 28/07/2023 |  |
| 3 | Nhận xét về quay phim và diễn xuất + Theo dõi tiến độ | Cả nhóm: Nhận xét.  Hải Đăng: theo dõi tiến độ | Lần lượt các thành viên sẽ đánh giá và nhận xét các thành viên trong nhóm thông qua thái độ và sản phẩm làm được | 08/08/2023 và 10/08/2023 |  |
| 4 | Làm kịch bản edit video | Hải Đăng, Minh Huy, Thiên Ân, Thái Bảo, Minh Trí, Đình Bảo | Từ những bộ phim đã quay, nhóm sẽ xem lại và sắp xếp chúng theo thứ tự phù hợp, có thể thêm hiệu ứng nếu có | 15/08/2023 |  |
| 5 | Đề xuất chỉnh sửa video lần 1 | Hải Đăng, Minh Huy, Thiên Ân, Thái Bảo, Minh Trí, Đình Bảo | Từ video đã chỉnh sửa hiện có, cả nhóm sẽ xem và góp ý cho lần sửa đầu tiên | 17/08/2023 |  |
| 6 | Đề xuất chỉnh sửa video lần cuối | Hải Đăng, Minh Huy, Thiên Ân, Thái Bảo, Minh Trí, Đình Bảo | Từ video đã chỉnh sửa hiện có, cả nhóm sẽ xem và góp ý cho lần sửa cuối cùng và chốt sản phẩm | 21/08/2023 |  |

## Kế hoạch lấy phản hồi và đánh giá của người dùng

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung/Công việc** | **Người phụ trách chính** | **Biện pháp thực hiện** | **Thời gian** | **Ghi chú** |
| 1 | Thực hiện đăng tải video lên các trang mạng xã hội | Hải Đăng, Minh Huy, Thiên Ân, Thái Bảo, Minh Trí, Đình Bảo | Đăng tải video lên các trang mạng xã hội, đọc các nhận xét của người dùng về ý tưởng, nội dung và chất lượng bộ phim. Tất cả thành viên đồng ý thì video mới được đăng tải. | 24/08/2023 | Thời gian có thể thay đổi tùy vào tiến độ và kế hoạch thực hành |
| 2 | Viết bài mô tả về bộ phim | Hải Đăng | Viết bài mô tả lên khi upload video để người xem hiểu rõ hơn về nội dung mình truyền tải | 26/08/2023 |  |